|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела евалуације спровођења појединачних мера/активности по Акционом плана за период 2015-2016, која је Прилог 1. овој анализи** | | | | | | |
| ***Посебни циљ*** | ***Редни број*** | ***Активност*** | ***Носилац активности*** | ***Партнери*** | ***Показатељ реализације*** | ***Ниво реализације*** |
| 1 | 1.1. | Усклађивање програмског буџета Дирекције за електронску управу за период од 2016. -2018. године са Стратегијом развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године и Акционог плана за спровођење Стратегије за период од 2015-2016. године | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Пореска управа, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство одбране, Министарство финансија, Државна ревизорска институција и други државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који активно учествују у изради и спровођењу Стратегије | Усвојена Стратегија развоја електонске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2015-2016. године  ПВ: „неусвојена“ ЦВ: „усвојена“ | реализовано |
| 1 | 1.2. | Успостављање Радне групе за електронску управу и формирање подгрупа за инфраструктуру, електронске сервисе и правну регулативу која ће пратити реализацију Стратегије и Акционог плана | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  Генерални секретаријат Владе | Број састанака Радне групе за електронску управу са подгрупама ПВ: 0 ЦВ: 4 Број састанака подгрупа Радне групе за електронску управу  ПВ: 0 ЦВ: 20 | делимично реализовано |
| 1 | 1.3 | Успостављање посебног тела за координацију еУправе на нивоу локалних самоуправа | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Стална Конференција градова и општина, сви органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. | Број чланова посебног тела за координацију еУправе на нивоу локалних самоуправа ПВ: 0 ЦВ: 12 | није реализовано |
| 1 | 1.4. | Закон о електронској управи Републике Србије | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу | Закон о електронској управи је усвојен ПВ: „неусвојен“ ЦВ: „усвојен“ | реализовано |
| 1 | 1.5. | Правилник о коришћењу ИКТ инфраструктуре електронске управе | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Број органа који користе ИКТ инфраструктуру електронске управе у складу са Правилником. ПВ: 0 ЦВ: 10 | реализовано |
| 1 | 1.6. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Пореска управа, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство финансија, Министарство привреде, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Дирекција за електронску управу | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: „неусвојено“  ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ | делимично реализовано |
| 1 | 1.7. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Управа за трезор, Дирекција за електронску управу, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Министарство привреде, Министарство одбране, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ | делимично реализовано |
| 1 | 1.8. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства културе и информисања | Министарство културе и информисања | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 80% закона и подзаконских аката“ | делимично реализовано |
| 1 | 1.9. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства правде | Министарство правде | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ | делимично реализовано |
| 1 | 1.10. | Израда анализе и предлога Закона о евиденцијама за остваривање електронске управе у домену надлежности Министарства унутрашњих послова | Министарство унутрашњих послова | Републички секретаријат за законодавство, Управа за заједничке послове републичких органа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и други државни органи | Израђен предлог Закона о евиденцијама ПВ: 0 ЦВ: „усвојен“ | реализовано |
| 1 | 1.11. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства привреде | Министарство привреде | Пореска управа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ | делимично реализовано |
| 1 | 1.12. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Републички геодетски завод, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ | реализовано |
| 1 | 1.13. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства финансија | Министарство финансија | Пореска управа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство привреде, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника  ПВ: 0 ЦВ: „прилагођено преко 80% закона и подзаконских аката“ | није реализовано |
| 2 | 2.1. | Успостављање правосудног информационог система у области међународне правне помоћи | Министарство правде | Републичко јавно тужилаштво | Успостављен правосудни информациони систем у области међународне правне помоћи: ПВ: 50%  ЦВ: 100% | реализовано |
| 2 | 2.2. | Примена стандарда и протокола интероперабилности (налази се и у Акционом плану за реформу јавне управе) | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод, Пореска управа, Народна банка Србије, Управа за трезор, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство финансија, организације цивилног друштва | Број државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који примењују стандарде интероперабилности ПВ: 4 ЦВ: 50 | реализовано |
| 2 | 2.3. | Повезивање органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе на сервисној магистрали (налази се и у Акционом плану за реформу јавне управе) | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство унутрашњих послова, Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод, Пореска управа, Народна банка Србије, Управа за трезор, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство одбране | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који користе сервисну магистралу у складу са Директивом о поновном коришћењу података у јавној управи (Ре-усе оф Публиц Сецтор информатион) ПВ: 4 ЦВ: 20 | реализовано |
| 2 | 2.4. | Консолидација државне комуникационе мреже | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Управа за заједничке послове републичких органа, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Број државних органа повезаних на главну мрежу државних органа на националном нивоу  ПВ: 70 ЦВ: 150 | делимично реализовано |
| 2 | 2.5. | Унапређење ИКТ инфраструктуре правосудних органа | Министарство правде | Високи савет судства | Извршена набавка опреме неопходне за замену застарелих радних станица, сервера и мрежне опреме у судовима и тужилаштвима: ПВ: 0% ЦВ: 50% | реализовано |
| 2 | 2.6. | Колаборациони сервиси државних органа | Дирекција за електронску управу | Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство културе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Републичка дирекција за имовину | Број сервиса који су имплементирани кроз каталог сервиса Управе за заједничке послове републичких органа ПВ: 0 ЦВ: 10 | реализовано |
| 3 | 3.1. | Заокруживање електронског регистра примарних, секундарних и терцијарних здравствених институција | Министарство здравља | Републички фонд за здравствено осигурање, Дирекција за електронску управу | Број примарних, секундарних и терцијарних здравствених институција које се налазе у електронском регистру ПВ: 0 ЦВ: 200 | реализовано |
| 3 | 3.2. | Успостављање Регистра свих ИКТ ресурса државних органа | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Проценат државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе чији су ресурси унети у Регистар ПВ: 0% ЦВ: 70% | реализовано |
| 3 | 3.3. | Успостављање и објављивање националног регистра пружалаца услуга од поверења - *Трустед Лист* (сертификационих тела, издавалаца временских жигова, ЦРЛ и ОЦСП провајдера...) | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Дирекција за електронску управу | Објављена листа на интернету у складу са препоруком ЕТСИ ТС 119 612 В1.2.1 (2014-04) "*Трустед Листс*" ПВ: „необјављена“ ЦВ:“објављена“ | није реализовано |
| 3 | 3.4. | Успостављање информационог система централног електронског регистра просторних и урбанистичких планова | Републички геодетски завод | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Успостављен електронски регистар просторних и урбанистичких планова ПВ: „неуспостављен“ ЦВ: „успостављен““ | реализовано |
| 3 | 3.5. | Успостављање електронског Регистра имаоца јавних овлашћења - И фаза | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Државна ревизорска институција, Служба за управљање кадровима, Министарство финансија | Број органа који се налазе у електронском Регистру имаоца јавних овлашћења ПВ: 0 ЦВ: 200 | није реализовано |
| 3 | 3.6. | Успостављање електронског регистра грађана (Прва фаза) | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Министарство унутрашњих послова, Дирекција за електронску управу, Републички завод за статистику | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који врши електронске упите у регистар грађана ПВ: 0 ЦВ: 40 | није реализовано |
| 3 | 3.7. | Унапређење регистра привредних субјеката и других статусних регистара Агенције за привредне регистре: - Унапређен квалитет података повезивањем са другим расположивим регистрима; - Унапређен обим и садржина података у регистрима на основу усвојених закона. - Унапређена расположивост података из регистара и услуге испоруке података; | Агенција за привредне регистре | Дирекција за електронску управу, Републички завод за статистику, Министарство привреде, Министарство унутрашњих послова, Републички геодетски завод | Број органа држевне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који врши аутоматизован упит у регистар привредних субјеката ПВ: 10 ЦВ: 20 | реализовано |
| 3 | 3.8. | Примена Услова коришћење сервиса еУправе који се налазе на националном Порталу еУправа | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који примењују Услове за коришћење националног Портала еУправа ПВ: 100 ЦВ: 160 | реализовано |
| 3 | 3.9. | Каталог веб сервиса омогућених на централној магистрали органа државне управе (*Говернемент Сервице Бус*) | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који користи веб сервисе из каталога ПВ: 4 ЦВ: 20 | реализовано |
| 3 | 3.10. | Унапређење Портала судова са приказом података о току предмета са подацима из прекршајних, апелационих, Врховног касационог и Управног суда | Министарство правде | Високи савет судства | Унапређен Портал судова са приказом података о току предмета са подацима из прекршајних, апелационих, Врховног касационог и Управног суда: ПВ: „неунапређен“ ЦВ: „ унапређен “ | реализовано |
| 3 | 3.11. | Успостављање електронског регистра наставника у основним и средњим школама и високо образовним установама, електронског регистра истраживача и електронског регистра ученика и студената у сектору просвете и науке | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Образовне институције, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу | Успостављени регистри: ПВ: „неуспостављен“ ЦВ: „успостављен““ | реализовано |
| 3 | 3.12. | Успостављање централне базе података о странцима | Министарство унутрашњих послова | Министарство финансија, Министарство спољних послова | Успостављен централни регистар странаца ПВ: „неуспостављен“ ЦВ: „успостављен“ | реализовано |
| 4 | 4.1. | Електронске услуге које се односе на издавање катастарских докумената од стране РГЗ-а | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Републички геодетски завод, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Имплементирано апликативно решење за издавање катастарских докумената од стране РГЗ-а ПВ: 0 ЦВ: 5 пилот градова и општина | реализовано |
| 4 | 4.2. | Услуге везане за увид у пореске обавезе везане за порез на имовину | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Републички фонд за здравствено осигурање, Институт за јавно здравље Републике Србије, Дирекција за електронску управу | Уведена услуга увида у пореске обавезе везане за порез на имовину ПВ: „неимплементирана“ ЦВ: „имплементирана“ | делимично реализовано |
| 4 | 4.3. | Имплементација болничко информационих система у болницама | Министарство здравља | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе | Број болница где је имплементиран болнички информациони систем: ПВ: 0 ЦВ: 19 болница | реализовано |
| 4 | 4.4. | Унапређење електронске услуге –онлине подношење захтева о пребивалишту на порталу еУправа | Дирекција за електронску управу | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу | Број полицијских управа у којима је омогућена електронска услуга ПВ: 1 ЦВ: 27 | делимично реализовано |
| 4 | 4.5. | Успоставити електронске услуге везано за издавање личних докумената | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу | Проценат електронских захтева за услугу од укупног броја поднесених захтева ПВ: 0% ЦВ: 5% од свих захтева | делимично реализовано |
| 4 | 4.6. | Имплементација електронских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на Порталу еУправа) | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбедност саобраћаја, Дирекција за електронску управу | Уведена услуга везана за процес оспособљавања кандидата за возаче ПВ: „услуга није на Порталу еУправа“ ЦВ: „услуга реализована на Порталу еУправа“  Број ауто школа које су сертификоване за оспособљавање кандидата за возаче ПВ: 0 ЦВ: 100 | реализовано |
| 4 | 4.7. | Повезивање репозиторијума докторских дисертација на Порталу еУправа | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Академске институције, Дирекција за електронску управу | Повезани репозиторијуми докторских дисертација на Порталу еУправа: ПВ: 0 ЦВ: ТБД | реализовано |
| 4 | 4.8. | „Милион грађана еПисмено“ за коришћење електронских услуга на Порталу еУправа - обуке за оспособљавање грађана за коришћење националног Портала еУправа. | Дирекција за електронску управу | Просветни систем Србије (факултети, средње школе, основне школе), Министарство трговине, туризма и телокомуникација, Организације цивилног друштва | Број одржаних обука за грађане за коришћење сервиса еУправе. ПВ: 0 ЦВ: 50 | није реализовано |
| 4 | 4.9. | Унапређење сервисне магистрале на свим нивоима комуникације: Г2Г, Г2Б и Г2Ц | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Број органа који користе сервисну магистралу ПВ: 5 ЦВ: 20 | реализовано |
| 4 | 4.10. | Анализа пословних процеса републичких инспекцијских служби Републике Србије | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Пореска управа, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републички геодетски завод | Број инспекцијских служби чији су пословни процеси пописани ПВ: 2 ЦВ: 30 | реализовано |
| 4 | 4.11. | Успостављање јединственог информационог система (еИнспектор) – Прва фаза | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Пореска управа, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Број инспекцијских служби који користе информациони систем  ПВ: 0 ЦВ: 4 | делимично реализовано |
| 4 | 4.12. | Успостављање репозиторијума видео садржаја за едукацију државних службеника за администрацију, генерисање и обраду захтева на Порталу еУправа. | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који постављају еУслуге за грађане, привредне субјекте и запослене у јавној управи | Проценат државних службеника задужених за администрирање, генерисање и обраду услуга на Порталу еУправа који су обучени путем видео садржаја ПВ: 0% ЦВ: 60% | делимично реализовано |
| 4 | 4.13. | Унапређење ИТ структуре: Акциони план за спровођење програма Владе, ПИРВ, постојећи систем за програмско буџетирање и извршење буџета, као и система ИСДАЦОН и НПАА | Републички секретаријат за јавне политике | Генерални секретаријат Владе, Министарство финансија, сви органи државне управе | Мера у којој извештавање пружа информације о оствареним резултатима ПВ: 3 ЦВ: 4 | делимично реализовано |
| 4 | 4.14. | Прва фаза успостављања функционалне интерне ревизије | Министарство финансија | Државна ревизорска институција, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Пореска управа | Имплементирано апликативно решење за потребе интерне ревизије ПВ: 0 ЦВ: 50 корисника јавних средстава | реализовано |
| 4 | 4.15. | Развој и имплементација система електронског пословања | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Дирекција за електронску управу, Министарство привреде, Министарство финансија | Проценат малих и средњих предузећа у Републици Србији који у свом пословању користе електронски рачун ПВ: 0% ЦВ: 20% | реализовано |
| 4 | 4.16. | Успостављање централног електронског система за прикупљање података од грађана о квалитету пружених услуга државне управе | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Број услуга које су предмет анализе квалитета услуге ПВ: 0 ЦВ: 20 | није реализовано |
| 4 | 4.17. | Анализа случаја утицаја увођења QМС система (Систем за менаџмент редова чекања) и препоруке за приоритизацију нових електронских сервиса органа државне управе | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу | Број органа државне управе и локалне самоуправе који су предмет анализе  ПВ: 0 ЦВ: 20 | није реализовано |
| 4 | 4.18. | Увођење система плаћања елктронских услуга на националном порталу платним картицама | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Управа за трезор | Број реализованих плаћања за услуге на националном порталу путем платних картица у 2016. години  ПВ: 0 ЦВ: 10 000 | делимично реализовано |
| 5 | 5.1. | Обука запослених за генерисање (креирање) електронских услуга на националном Порталу еУправа и обраду поднетих електронских захтева на Порталу еУправа | Дирекција за електронску управу | Служба за управљање кадровима, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, | Број запослених у државним органима који су обучени да генеришу (креирају) електронске услуге и сервисе на националном Порталу еУправа и за обраду поднетих захтева на Порталу еУправа ПВ: 500 ЦВ: 1000 | делимично реализовано |
| 5 | 5.2. | Платформа за еУчење запослених у органима државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Служба за управљање кадровима, Дирекција за електронску управу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Број запослених у државним органима који користе Платформу за еУчење ПВ: 0% ЦВ: 30% Број модула у оквиру Платформе за еУчење ПВ: 0 ЦВ: 20 | делимично реализовано |
| 5 | 5.3. | Усавршавање вештина управљања пројектима | Дирекција за електронску управу | Служба за управљање кадровима, Академске институције, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Број организованих радионица - обука за усавршавање вештина управљања пројектима ПВ: 0 ЦВ: 10 | Није реализовано |
| 5 | 5.4. | Увођење јединственог система идентификационих смарт картица са квалификованим електронским сертификатима за државне службенике (Пилот) | Дирекција за електронску управу | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство културе, Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Број органа који раде на информационом систему идентификационих смарт картица са квалификованим електронским сертификатима за државне службенике ПВ: 1 ЦВ: 4 | није реализовано |
| 5 | 5.5. | Цост бенефит анализа широке употребе Цлоуд платформи у систему државне управе | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Мин. просвете, Мин. културе, Мин. трговине, туризма и телекомуникација, Управа за заједничке послове републичких органа | Број државних органа који су учествовали у изради студије и израдили сервисе на јединственој Цлоуд платформи Владе ПВ: 0 ЦВ: 5 | делимично реализовано |
| 6 | 6.1. | Оцена спремности за отварање података | Дирекција за електронску управу | Органи јавне управе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, академске институције, организације цивилног друштва | Број органа државне управе за које је урађена оцена спремности за отварање података ПВ: 0 ЦВ: 20 | реализовано |
| 6 | 6.2. | Формирање радне групе за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података | Дирекција за електронску управу | Органи јавне управе, Републички завод за статистику, Привредна комора Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, организације цивилног друштва | Број органа државне управе који су делегирали представнике у Радну групу за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података ПВ: 0 ЦВ: 12 | реализовано |
| 6 | 6.3. | Усаглашавање законодавног оквира са препорукама Оцене спремности за отварање података | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | Припремљене и усвојене измене закона и подзаконских аката који реулишу отварање података и усклађивање директиве о поновном коришћењу (реусе оф дата)  ПВ: 0 ЦВ: Усклађивање Директиве и отварање података регулисано законима и подзаконским актима | делимично реализовано |
| 6 | 6.4. | Усаглашавање институционалног оквира са препорукама Оцене спремности за отварање података | Дирекција за електронску управу | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података | Одређен институционални носилац координације употребе информационих технологија у свим органима јавне управе, са капацитетом за руковођење програмима отварања података ПВ: „неимплементирано“ ЦВ: „имплементирано“ | није реализовано |
| 6 | 6.5. | Подизање свести о значају отварања података и подстицање употребе отворених података | Дирекција за електронску управу | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података, медији, УНДП, Светска банка | Број грађана, привредних субјеката,медија, институција и отранизација цивилног друштва обухваћених кампањом за отварање података ПВ: 0 ЦВ: 500.000 Број одржаних радионица за привредне субјекте, цивилно друштво, академске институције и медије ПВ: 0 ЦВ: 15 | делимично реализовано |
| 6 | 6.6. | Имплементација пилот пројеката Отварања података државне управе | Дирекција за електронску управу | 5 државних органа одабраних на основу Оцене спремности за отварање података | Реализованих пилот пројеката  ПВ: 0 ЦВ: 5 | делимично реализовано |
| 6 | 6.7. | Праћење испуњености стандарда приступачност и сајтова органа државне управе у складу са критеријумима садржаним у Смерницама за израду веб презентација органа државне управе, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу | Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Проценат веб сајтова са еПриступачним информацијама и услугама у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом и W3Ц стандардом ПВ: 42% ЦВ: 90% | није реализовано |