## AP 2025-2026
CILJ | RADNA GRUPA | AKTIVNOSTI | TIP AKTIVNOSTI | INDIKATORI | BUDŽET | ROK | STATUS | VEZA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM | KOMENTAR
1. Jačanje informacione bezbednosti u javnom i privatnom sektoru | Radna grupa za digitalnu infrastrukturu i informacionu bezbednost | 1.1. Pružanje podrške nadležnim državnim institucijama u uspostavljanju institucionalnog okvira za informacionu bezbednost | Fasilitacija | 1. Nadležnim institucijama su dostavljeni predlozi mogućih modela institucionalnog okvira za informacionu bezbednost 2. Usvojen najmanje jedan predlog za uspostavljanje institucionalnog okivira za informacionu bezbednost | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.2. Izrada analiza stanja informacione bezbednosti i informacionih sistema lokalnih samouprava u Srbiji | Analitičke | 1. Urađena je analiza stanja informacione bezbednosti i informacionih sistema lokalnih samouprava u Srbiji i urađeno je poređenje sa nalazima prethodne analize | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.3. Pružanje podrške nadležnom ministarstvu u usvajanju novog Zakona o informacionoj bezbednosti | Regulatorne | 1. Učešće u Radnoj grupi za izradu nacrta 2. Usvojeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | U toku | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.4. Pružanje podrške nadležnom ministarstvu u izradi podzakonskih akata Zakona o informacionoj bezbednosti | Regulatorne | 1. Učešće u izradi najmanje jednog podzakonskog akta Zakona o informacionoj bezbednosti 2. Usvojeni predlozi nacrta podzakonskih akata | Nisu obezbeđena sredstva | Q2 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.5. Jačanje kapaciteta lokalnih službenika u oblasti informacione bezbednosti | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovane su obuke (online ili uživo) za službenike na temu informacione bezbednosti | Nisu obezbeđena sredstva | Q3 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti | Kontinuirana aktivnost do kraja 2028. godine
|  | 1.6. Unapređenje edukativnog sadržaja za službenike u oblasti informacione bezbednosti | Edukacija | 1. Unapređeni su edukativni sadržaji za službenike u javnoj upravi u saradnji sa MIT-om i RATEL-om 2. Pružena je podrška Vladi Srbije u uređenju i standardizaciji procedura za upravljanje incidentima visokog rizika. | Nisu obezbeđena sredstva | Q3 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.7. Jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u oblasti informacione bezbednosti | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovano je do 5* obuka za mala i srednja preduzeća (pored informacionе bezbednosti, obuke će se baviti i drugim relevantnim temama u oblasti digitalizacije, poput veštačke inteligencije) | EU | Q4 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.8. Uspostavljanje saradnje sa budućim telom za informacionu bezbednost | Fasilitacija | 1. Definisan okvir i konkretni koraci za saradnju sa telom za informacionu bezbednost 2. Uspostavljena saradnja sa telom za informacionu bezbednost | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano
|  | 1.9. Izrada promotivnog i edukativnog saržaja za unapređenje sajber higijene | Edukacija | 1. Kreirani su edukativni sadržaji za podizanje svesti i znanja o informacionoj bezbednosti posebno osetljivih kategorija stanovništva u saradnji sa RATEL-om 2. Sprovedena je promotivna kampanja na društvenim mrežama i u tradicionalnim medijima u saradnji sa MIT-om 3. Promovisane su izrađene Smernice za informacionu bezbednost za JLS i MSP kroz distribuciju flajera ciljnim grupama | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
|  | 1.10. Unapređenje informacione bezbednosti MSP kroz promociju osnovnih mera zaštite | Promocija | 1. Uzeto je učešće u promotivnoj kampanji "Pametno i bezbedno" u saradnji sa MIT-om 2. Promovisan je vodič sa preporukama o osnovnom nivou mera zaštite malih i srednjih preduzeća u saradnji sa MIT-om | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | Akcioni plan za period 2024-2026. Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti
2. Unapređenje i dalji razvoj elektronskih usluga, funkcionalnosti i korisničkog iskustva na Portalu eUprava i drugim državnim portalima |  | 2.1. Pružanje podrške resornom ministarstvu u usvajanju izmena i dopuna Zakona o elektronskoj upravi | Regulatorne | 1. Učešće u radnoj grupi za izradu nacrta 2. Usvojeni predlozi za izmene i dopune Zakona o elektronskoj upravi | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | Program razvoja eUprave 2023-2025, aktivnost 1.1.2.5.
|  | 2.2. Pružanje podrške resornom ministarstvu u usvajanju izmena i dopuna Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju | Regulatorne | 1. Učešće u radnoj grupi za izradu Nacrta 2. Usvojeni predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju 3. Predstavljena preporuka Sive knjige 11.2 "Omogućiti upotrebu kvalifikovanih elektronskih serifikata izdatih u inovstanstvu" 4.Omogućena upotreba kvalifikovanih elektronskih sertifikata izdatih u inostranstvu | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | Program razvoja eUprave 2023-2025, aktivnost 1.1.2.5.
|  | 2.3. Zagovaranje uvođenja mogućnosti daljinske elektronske identifikacije za pristup kvalifikovanim uslugama od poverenja | Regulatorne | 1. Predložene izmene Uredbe o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja ili Uredbe o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti 2. Omogućena daljinska elektronska identifikacija | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano |  | Iako nisu obezbeđena donatorska sredstva NALED trenutno pruža aktivnu podršku finansirajući aktivnosti iz članarina.
|  | 2.4. Pružanje podrške resornom ministarstvu u izradi novog Programa razvoja eUprave za period 2026-2030. sa Akcionim planom | Regulatorne | 1. Učešće u radnoj grupi za izradu Nacrta 2. Usvojeni predlozi za izmene i dopune Nacrta programa razvoja eUprave za period 2026- 2030. sa Akcionim planom 3. NALED je prepoznat kao partner državnim organima u sprovođenju aktivnosti u oblasti razvoja elektronskih usluga i unapređenja Portala eUprava | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | U toku
3. Omogućavanje elektronskog i bezgotovinskog plaćanja svih javnih usluga |  | 3.1. Omogućavanje elektronskog plaćanja i ukidanje obaveze dostavljanja dokaza o uplati za sve takse i naknade | Softverska rešenja | 1. Razvijena specifikacija/model za automatizaciju obračuna visine takse 2. Razvijen model za generisanje jedinstvenog poziva na broj 3. Razvijen model Šifarnika taksi i naknada 4. Razvijena šema za uvezivanje sistema Registra admin.postupaka (RSJP) i Kataloga postupaka (ITE) | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | Reformska agenda Srbije 2024-2027, aktivnost "Omogućavanje plaćanja javnih prihoda (poreskih i neporeskih) elektronskim putem" (strana 161 RA)
|  | 3.2. Izrada predloga izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu radi unapređenja sistema elektronskog plaćanja i fiskalne discipline | Regulatorne | 1. Predložene izmene Zakona o budžetskom sistemu 2. Predložene izmene Zakona o RAP-u i Zakona o eUpravi (po potrebi) 3. Razvijen tekst Pravilnika kojim se uređuje generisanje jedinstvenog PNB 4. Predložene izmene drugih propisa po potrebi (npr. lokalnih odluka o taksama i sl.) | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano | Reformska agenda Srbije 2024-2027, aktivnost "Omogućavanje plaćanja javnih prihoda (poreskih i neporeskih) elektronskim putem" (strana 161 RA)
| Radna grupa za eUsluge | 3.3. Podrška organima za uparivanje registara postupaka, popisivanje taksi, razvoj uputstava i razvoj instrukcija, organizaciju obuka, razvoj modela odluka i podršku u primeni | Fasilitacija | 1. Pružena podrška svim organima u Srbiji u uparivanju RAP-a i Kataloga postupaka (obezbeđena konsultantska podrška) 2. Pružena podrška organima u popisivanju taksi iz njihove nadležnosti 3. Razvoj instrukcija, uputstava 4. Organizovane obuke, info dani i sl. 5. Razvijen model odluke o LAT i podrška lokalnim samoupravama da je primene (pilot 5 JLS) | Nisu obezbeđena sredstva | Q3 2026 | Planirano | Reformska agenda Srbije 2024-2027, aktivnost "Omogućavanje plaćanja javnih prihoda (poreskih i neporeskih) elektronskim putem" (strana 161 RA)
|  | 3.4. Veći prihvat bezgotovinskog plaćanja kroz izradu analize troškova manipulisanja kešom i zagovaranje rezultata ka državnim organima | Analitičke | 1. Izrađena Cost of cash analiza u Republici Srbiji 2. Predstavljeni rezultati i preporuke analize i zagovaranje ka državnim organima | GIZ | Q3 2026 | Planirano
|  | 3.5. Podizanje svesti građana i privrede o opterećenju neporeskim nametima | Promocija | 1. Sprovedena je promotivna kamapanja na nacionalnom i lokalnom niovu 2. Održani su vebinari i/ili obuke za građane/privredu | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | Reformska agenda Srbije 2024-2027, aktivnost "Omogućavanje plaćanja javnih prihoda (poreskih i neporeskih) elektronskim putem" (strana 161 RA) | i analitička i promotivna aktivnost
4. Aktivna podrška državi na jačanju spremnosti službenika i građana da pružaju i koriste eUsluge |  | 4.1. Jačanje kapaciteta službenika u JLS za pružanje eUsluga građanima | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovano najmanje 10 obuka za službenike JLS za pružanje eUsluga | UNDP | Q3 2025 | Planirano | /
| Radna grupa za eUsluge | 4.2. Unapređenje informisanosti građana o dostupnim Uslugama | Promocija | 1. Sprovedena promotivna kampanja kroz organizaciju promotivnih događaja, izradu promotivnih materijala, biltena i medijskih objava | UNDP | Q3 2025 | Planirano | /
|  | 4.3. Dodela nagrada šampionima digitalne transformacije za najbolje opštine | Promocija | 1. Organizovana je konferencija za promociju JLS koje su ostvarile najveći napredak u pružanju eUsluga građanima | UNDP | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 4.4. Izrada edukativnih materijala za set elektronskih usluga | Edukacija | 1. Izrađeni su trening materijali za službenike u JLS za određeni set elektronskih usluga sa Portala eUprava | UNDP | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 4.5. Podrška Kancelariji za IT i eUpravu u uvođenju mobilne aplikacije za eUpravu | Softverska rešenja | 1. Dostavljeni predlozi za funkcionalnu specifikaciju mobilne aplikacije 2. Dostavljeni i prihvaćeni predlozi za sadržaj i funkcionalnosti mobilne aplikacije | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 4.6. Definisanje liste prioritetnih usluga za privredu i građane i zagovaranje njihovog uvođenja | Analitičke | 1. Izrađena je lista prioritetnih eUsluga 2. Definisan je redosled koraka u uvođenju definisanih eUsluga 3. Država je prihvatila jednu ili više eUsluga i pružena je podrška u njihovom uvođenju | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano | Program razvoja eUprave 2023-2025, aktivnost 1.2.2.3 i 1.3.3.1.
5. Uspostavljanje savremene digitalne infrastrukture kroz podršku u uspostavljanju mreža nove generacije, razvoju ruralnog broadbenda i olakšavanju uslova za postavljanje RBS mobilne telefonije |  | 5.1. Pružanje podrške nadležnom ministarstvu u izradi podzakonskih akata za optimizaciju i digitalizaciju procedura za postavljanje RBS u skladu sa najboljim EU praksama | Regulatorne | 1. Učešće u izradi predlog najmanje jednog podzakonskog akta o postavljanju RBS 2. Usvojeni su predlozi nacrta podzakonskih akata | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | /
|  | 5.2. Pružanje podrške resornom ministarstvu u sprovođenju projekta za uspostavljanje širokopojasnog interneta u ruralnim područjima | Fasilitacija | 1. Pružena je podrška u razvoju infrastrukture za širokopojasni internet u ruralnim područjima i u koordinaciji sa JLS | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku | /
|  | 5.3. Zagovaranje smanjenja troškova za postavljanje širokopojasne infrastrukture | Regulatorne | 1. Ućešće u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o širokopojasnoj infrastrukturi 2. Predstavljanje predloga iz Sive knjige 11.3 za smanjenje troškova postavljanja širokopojasne infrastrukture i predstavljanje izrađene Ex ante analize primene BCR i GIA 3. Usvojeni predlozi iz Sive knjige i izrađene Ex ante analize primene BCR i GIA u Srbiji | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 5.4. Zagovaranje donošenja propisa kojim se olakšavaju uslovi za postavljanje radio baznih stanica mobilne telefonije | Regulatorne | 1. Usvojen je najmanje jedan predlog izmene i dopune Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja 2. Usvojen je najmanje jedan predlog izmene Pravilnik o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njegovog ispitivanja (sprovedeno)* 3. Usvojen je najmanje jedan predlog izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu 4. Usklađeni planovi prostorne regulacije lokalnih samouprava sa Zakonom o planiranju i izgradnji bez uvođenja dodatnih ograničenja za izgradnju RBS | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | U toku
|  | 5.5. Pružanje podrške resornom ministarstvu u izradi podzakonskih akata o širokopojasnom internetu | Regulatorne | 1. Učešće u izradi predloga najmanje jednog podzakonskog akta o širokopojasnom internetu 2. Usvojeni su predlozi nacrta podzakonskih akata | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano | /
|  | 5.6. Pružanje podrške resornom ministarstvu u izradi podzakonskih akata o 5G | Regulatorne | 1. Učešće u izradi najmanje jednog podzakonskog akta o 5G 2. Usvojeni su predlozi nacrta podzakonskih akata | Nisu obezbeđena sredstva | Q2 2026 | Planirano | /
6. Uvođenje digitalnog novčanika i međusobnog priznavanja i upotrebe domaćih i stranih kvalifikovanih elektronskih sertifikata za potpis |  | 6.1. Izrada uporednih evropskih praksi u pogledu uspostavljanja digitalnog novčanika | Analitičke | 1. Urađena je regulatorna analiza uporednih evropskih praksi za uspostavljanje digitalnog novčanika | StarTech | Q4 2025 | Planirano
| Radna grupa za podatke | 6.2. Zagovaranje implementacije predloga iz analize uporednih evropskih praksi za uspostavljanje digitalnog novčanika | Analitičke | 1. Izrađen je predlog mera za uspostavljanje digitalnog novčanika na osnovu analize uporednih praksi | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano
|  | 6.3. Pružanje podrške Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu u definisanju funkcionalne specifikacije digitalnog novčanika | Softverska rešenja | 1. Definisani su ključni parametri i funkcionalnosti digitalnog novčanika | Nisu obezbeđena sredstva | Q2 2026 | Planirano
|  | 6.4. Pružanje podrške Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu u izmeni propisa i stvaranje preduslova za uvođenje digitalnog novčanika | Regulatorne | 1. Predstavljena preporuka Sive knjige 9.1 za istovremenu promenu prebivališta u ličnoj karti i drugim ličnim dokumentima nadležnim organima 2. Usvojen najmanje jedan predlog za izmenu propisa radi uvođenja digitalnog novčanika | Nisu obezbeđena sredstva | Q2 2026 | Planirano | /
7. Stvaranje uslova za sistemsku primenu veštačke inteligencije u unapređenju javnih usluga i poslovanju privatnog sektora |  | 7.1. Pružanje podrške Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu u izradi Nacrta zakona o veštačkoj inteligenciji | Regulatorne | 1. Učešće u Radnoj grupi za izradu nacrta 2. Usvojeni su predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o Veštačkoj inteligenciji | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | Planirano | / | Kontinuirana aktivnost do kraja 2028.
|  | 7.2. Jačanje kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije za MSP | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovane su obuke za mala i srednja preduzeća na temu veštačke inteligencije | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | / | Kontinuirana aktivnost do kraja 2028. godine
8. Definisanje i praćenje ispunjenosti standarda za uvođenje elektronskih usluga u lokalnim samoupravama | Radna grupa za eUsluge | 8.1. Revizija metodologije za sprovođenje nove edicije LEI istraživanja | Analitičke | 1. Pojednostavljeni su postojeći pokazatelji radi olakšanog prikupljanja i analize podataka 2. Ažuriran je metodološki okvir istraživanja kako bi uvažio promene koje su nastale u periodu nakon završetka prethodnog istraživanja 3. Osigurana je uporedivost novih rezultata sa prethodnim istraživanjem | SIDA 3 | Q1 2025 | U toku
|  | 8.2. Unapređenje i optimizacija LEI softvera | Softverska rešenja | 1. Sprovedeno je unapređenje LEI softvera u skladu sa novom metodologijom | SIDA 3 | Q2 2025 | U toku
|  | 8.3. Organizacija online sastanka sa JLS u cilju predstavljanja novog LEI istraživanja i podsticanje aktivnog učešća u istraživanju | Promocija | 1. Održan je online sastanak sa JLS u cilju promocije novog LEI istraživanja i uključivanje JLS u istraživanje | SIDA 3 | Q2 2025 | Planirano
|  | 8.4. Sprovođenje nove edicije istraživanja o stepenu digitalizacije opštinskih usluga (Local eGovernance Index) | Analitičke | 1. Objavljen je izveštaj o stepenu digitalizacije opštinskih usluga | SIDA 3 | Q3 2025 | Planirano | Program razvoja eUprave 2023-2025, pokazatelj ishoda 3. na nivou Posebnog cilja
| Radna grupa za podatke | 8.5. Organizacija događaja za predstavljanje rezultata nove edicije Lokalnog indeksa eUprave (LEI) | Promocija | 1. Održani su događaji (do 3 info sesije) za promociju rezultata nove edicije LEI istraživanja | SIDA 3 | Q3 2025 | Planirano
|  | 8.6. Evaluacija napretka JLS u odnosu na prethodno istraživanje za merenje digitalizovanosti i razvoja eUprave | Analitičke | 1. Sprovedeno je rangiranje JLS u oblasti digitalizovanosti i razvoja eUprave 2. Definisane su prioritetne oblasti za unapređenje eUprave u JLS | SIDA 3 | Q3 2025 | Planirano
|  | 8.7. Sprovedeno anketno istraživanje o kapacitetima i potrebama JLS za pružanje eUsluga, sa posebnim fokusom na infrastrukturne resurse | Analitičke | 1. Izrađen je upitnik o kapacitetima JLS za pružanje eUsluga 2. Sprovedena analiza prikupljenih podataka o kapacitetima JLS | UNDP | Q3 2025 | Planirano | /
9. Čuvanje državnih aplikacija i podataka u državnom klaudu | Radna grupa za podatke | 9.1. Omogućavanje bezbednog čuvanja podataka JLS u Državnom Data centru | Analitičke | 1. Predstavljen je predlog iz Sive knjige 15.17 za bezbedno i održivo čuvanje podataka građana od strane jedinica lokalnih samouprava 2. Prihvaćen je predlog za bezbedno čuvanje podataka građana od strane lokalnih samouprava 3. Pružena je podrška ITE u back-upovanju računovodstvenih i finansijskih podataka JLS u Državnom Data centru | Nisu obezbeđena sredstva | Q1 2026 | Planirano | /
|  | 9.2. Zagovaranje uspostavljanja regionalnih data centara | Regulatorne | 1. Nadležnim institucijama (MIT, ITE) dostavljen je predlog mogućih uslova za korišćenje i održavanje regionalnih data centara 2. Prihvaćen je predlog i usvojena je Uredba koja definiše uslove za korišćenje i održavanje regionalnih data centara | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | /
10. Sistemsko uvođenje i primena koncepta pametnog grada u Srbiji uz aktivnu podršku državi u razvoju pametnih rešenja |  | 10.1. Selekcija 5 pilot lokalnih samouprava za učešće u projektu pametnog grada, identifikacija početnog stanja i izrada lokalnih mapa puta za implementaciju pametnih rešenja | Promocija | 1. Izabrano je pet pilot JLS za učešće u projektu implementacije 3 pametna rešenja (pametni parking, pametni punjači za el. vozila i pametno očitavanje potrošnje vode) 2. Potpisan je Memorandum o saradnji sa izabranim lokalnim samoupravama 3. Izrađena je analiza početnog stanja za izradu smart city roadmap-ova u pilot JLS 4. Urađeno je 5 lokalnih mapa puteva za 5 pilot LS | GIZ | Q2 2025 | U toku | /
|  | 10.2. Jačanje kapaciteta 5 pilot lokalnih samoupravama i članova Saveza za eUpravu u oblasti pametnih gradova | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovana radionica na temu pametnih gradova za donosioce odluka u JLS i članove Saveza za eUpravu 2. Organizovano najmanje 4 sastanaka/sednica Saveza na temu plametnih gradova | GIZ | Q4 2025 | U toku | /
|  | 10.3. Implementacija pametnih rešenja u lokalnim samoupravama | Softverska rešenja | 1. Implementirana pametna rešenja u dve pilot JLS, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR) | GIZ | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 10.4. Razmena iskustava kroz organizaciju studijske posete evropskom pametnom gradu za pilot JLS | Jačanje kapaciteta | 1. Organizovana studijska poseta pilot JLS jednom evropskom pametnom gradu | GIZ | Q4 2025 | Planirano | /
|  | 10.5. Pružanje podrške Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu u razvoju i unapređenju oblasti pametnih gradova | Regulatorne | 1. Izrađena nacionalna mapa puta za razvoj pametnih gradova u Srbiji 2. Izrađen je predlog kriterijuma za razvoj pametnih gradova 3. Izrađen je predlog usluga koje bi mogle da budu deo Smart City platforme | GIZ | Q2 2026 | Planirano | /
|  | 10.6. Podizanje svesti i informisanosti građana, lokalnih samouprava i privrede o pametnim gradovima | Edukacija | 1. Organizovane su radionice za studente, NVO, mala i srednja prezuzeća i javne institucije 2. Organizovana je studijska poseta "pametnom gradu" u EU 3. Organizovana je studijska poseta JLS sa Zapadnog Balkana pilot JLS-ovima iz Srbije 3. Organizovani su događaji za podizanje svesti u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana 4. Kreirani su edukativni sadržaji za podizanje svesti i znanja o pametnim gradovima i o implementaciji pametnih rešenja u pilot JLS 5. Sprovedena je promotivna kampanja na društvenim mrežama i u tradicionalnim medijima | GIZ | Q4 2026 | Planirano | /
11. Otvaranje i omogućavanje ponovne upotrebe podataka u Srbiji |  | 11.1. Pružanje podrške u izradi Predloga izmene Uredbe o Portalu otvorenih podataka | Regulatorne | 1. Dostavljeni predlozi za izmene Uredbe o Portalu otvorenih podataka 2. Prihvaćen najmanje jedan predlog za izmenu Uredbe o Portalu otvorenih podataka | Nisu obezbeđena sredstva | Q3 2025 | U toku | Program razvoja eUprave 2023-2025, aktivnost 1.4.1.2.
|  | 11.2. Pružanje podrške Vladi RS u unapređenju korisničkog iskustva i promociji Portala otvorenih podataka | Softverska rešenja | 1. Organizovani su sastanci sa zainteresovanim stranama radi unapređenja korisničkog iskustva na Portalu otvorenih podataka kroz optimizaciju interfejsa i funkcionalnosti. | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2025 | Planirano | Program razvoja eUprave 2023-2025, aktivnost 1.4.1.5.
|  | 11.3. Pružanje podrške resornom ministarstvu i lokalnim samoupravama radi ujednačavanja i umrežavanja baza podataka koje se vode u lokalnim samoupravama | Softverska rešenja | 1. Predstavljena preporuka za ujednačavanje i umrežavanje baza podataka 2. Usvojeni su neki ili većina predloga ujednačavanje i umrežavanje baza podataka | Nisu obezbeđena sredstva | Q4 2026 | Planirano | /